クラウドファンディング実施企画書

活動名称

【第51回 筑波大学学園祭】半世紀の歴史ある雙峰祭を存続させ、未来へ繋げたい！

活動目的及び内容

昨今の急激な物価高騰や運営費上昇等の理由から、学園祭実行委員会の財政的負担は年々増大しており、学園祭の開催自体に影響を及ぼすほどの深刻な課題となっている。そこで、クラウドファンディングを通して支援を募集し、財政面の健全化を目指し、筑波大学学園祭「雙峰祭」の継続的な開催を実現することを主な目的とする。加えて、昨年に50周年を迎えた「雙峰祭」に、新しい要素を取り入れることで、さらなる規模の拡大と知名度の向上を目指す。

活動実施者

筑波大学学園祭実行委員会

活動時期

事前準備期間　　　　　　　　　　　2025年4月〜

クラウドファンディング公開開始日　2025年9月1日(月)

クラウドファンディング公開終了日　2025年11月1日(土)

返礼品郵送開始　　　　　　　　　　2025年11月4日(火) 〜 2025年12月

終了後業務　　　　　　　　　　　　〜2025年12月

活動場所

第一エリア、第二エリア、第三エリア、大学会館エリア、体育・芸術エリアを中心とする本学構内

使用するクラウドファンディングサービス

CAMPFIRE

https://camp-fire.jp

クラウドファンディングにおける目標金額

¥1,000,000－

目標金額内訳

クラウドファンディング公開予定時期

2025年9月1日(月) 〜 2025年11月1日(土)

広報宣伝活動

- チラシの作成・配布

本クラウドファンディングを宣伝するチラシを作成し、学内で配布活動を行う。また、つくば市内を中心とした公共施設・近隣商店等にチラシの設置と配布を依頼する。

- ポスターの作成・掲示

クラウドファンディングを宣伝するポスターを作成し、大学内の掲示板及び食堂や購買の店頭、つくば市内を中心とした公共施設・近隣商店等にポスターの掲示を依頼する。

- SNSを用いた宣伝活動

雙峰祭公式Xアカウント・雙峰祭公式Instagramアカウント等のSNSアカウントを通して、本クラウドファンディングについての情報を広報宣伝する。加えて、雙峰祭公式Webサイトに本クラウドファンディングについての情報を掲載する。

- 茗渓会へ協力を依頼

茗渓会の公式webページに本クラウドファンディングを宣伝するページの掲載を依頼する。